«Дорожная карта»

муниципального образования город-курорт Анапа

по организации летней оздоровительной кампании 2016 года

(в сфере государственной молодежной политики)

1. Срок реализации:

июнь – август 2016 года;

2. Цели:

создание условий и возможностей для отдыха, оздоровления и занятости молодежи муниципального образования город-курорт Анапа, обеспечивающих развитие и реализацию её потенциала, а также способствующих широкому вовлечению молодежи в практики здорового образа жизни и позитивного отдыха, досуга и занятости.

3. Задачи:

- проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного туризма (туристские походы, спортивно-туристские соревнования);

- проведение тематических (профильных) смен для подростков от 14 до 17 лет;

- проведение молодежных форумов для молодежи от 14-29 лет;

- организация временного трудоустройства подростков от 14 до 17 лет в свободное от учебы время, каникулярный период и во время летнего отдыха;

- организация работы на летних дворовых площадка по месту жительства;

- проведение массовых молодёжных культурно-досуговых и спортивных мероприятий;

- развитие дворовых видов спорта;

- поддержка деятельности подростково-молодежных клубов по месту жительства;

- обеспечение 100% охвата несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивидуально-профилактическая работа, а также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, мероприятиями различных организационных форм.

4. Основные итоги летней оздоровительной кампании 2015 года и задачи на 2016 год:

В рамках летней оздоровительной кампании управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа велась работа по нескольким направлениям. Важная задача состоит в том, чтобы найти подходы, формы и методы, соответствующие интересам детей и подростков нашего города, необходимо наполнить свободное время молодых анапчан в летний период мероприятиями, популяризирующие здоровый образ жизни, активные формы проведения досуга.

Именно с этой целью проводились все летние мероприятия, которые рассчитаны на детей, подростков и молодежь.

Весь летний период на территории муниципального образования город-курорт Анапа в целях организации досуга и временной занятности подростков и молодежи на летних дворовых площадках по месту жительства реализовывалась программа «Молодёжный квартал». Программа направлена на сплочение разновозрастного коллектива, организацию позитивного культурного досуга, развитию навыков общения, приобщению к духовности, пропаганды здорового образа жизни, посредством проведения ежедневных мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревнований, викторин, экскурсий.

За отчетный период организована работа на 150 летних дворовых площадках и охвачено 11843 человека, из них 75 подростков состоят на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (59 площадок в городе-курорте Анапа и 91 площадка в сельских округах). АППГ – 132 площадки, 10117 человек.

Сравнительно-сопоставительный анализ за 3 года свидетельствует о неуклонном росте количества подростков, посетивших летние дворовые площадки по месту жительства.

Данные высокие показатели достигнуты в том числе посредством реализации молодежной акции «Нон-стоп». В рамках работы мобильной передвижной площадки, группа специально подготовленных аниматоров выезжала на дворовые площадки по месту жительства и проводила тематические развлекательно-игровые программы. За отчетный период проведено 16 акций «Нон-Стоп», общее количество участников акций составило 3516 человек.

Хотелось бы отметить, что вся наша работа направлена на позитивную занятость подростков и молодежи и пропаганду здорового образа жизни: это и досуговые, профилактические, военно-спортивные, патриотические мероприятия, фестивали молодежного творчества, различные первенства по пешеходному туризму, фестивали скалолазания, соревнования, конкурсы, слеты, а именно:

- пляжные соревнования «Морской бой»;

- фестиваль уличных видов спорта и дворовых игр;

- концертно-развлекательная программа, посвященная Дню молодежи;

- фестиваль клубов «Жить так здорово!»;

- чемпионат по бадминтону;

- силовое многоборье «Лига дворовых чемпионов»;

- соревнования «Веселые старты»;

- турниры по настольному теннису, дартсу;

- III Фестиваль современных молодежных видов спорта «ПроДвижение»;

- соревнования по стритболу среди молодежных команд;

- соревнования в рамках спортивно-оздоровительной программы «Будь в движении»;

- спортивные соревнования «Веселые старты»;

- соревнования по скейтбордингу, приуроченные к Международному дню скейтбординга;

- соревнования по стритболу «Стоп наркотик»;

- соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе;

- фестиваль неформального творчества «Неформат»;

- контест на трюковом самокате «Scooter» в рамках Дня молодежи России;

- спортивная эстафета «Летний марафон» и т.д.

В августе 2015 года проведены 2 профильные оздоровительные смены для 140 подростков 14-17 лет «Военно-спортивный слёт «Дозор» и слет клубов по месту жительства «Лидер», которые объединили в себе оздоровительный отдых с элементами экологического, патриотического, духовно-нравственного воспитания, развития творческих способностей подростков и молодежи. В профильных сменах также приняли участие несовершеннолетние, которые ранее состояли на межведомственном учете, дети из неполных и многодетных семей.

В режиме свободного доступа в летний период 2015 года на территории скейт-парка функционировали спортивные площадки: дартс, настольный теннис, стритбол, скалодром, паркур, стрит воркаут. Посещали их все желающие: как жители, так и гости города-курорта.

За отчетный период летнюю дворовую площадку (скалодром, теннис, стритбол) посетили – 9151 человек, экстрим-площадку (ВМХ, скейт, ролики) посетили – 9356 человек.

Территория скейт-парка уже не первый год функционирует еще и как площадка для проведения мастер-классов и различных молодежных мероприятий, конкурсов, акций как досуговой, так и спортивно-развлекательной направленности. За летний период 2015 года было проведено 95 мастер-классов различной направленности (скалолазание на искусственном рельефе, велосипедный и спортивный туризм, паркур) с общим охватом 1793 человека.

Особое место в организации досуга и оздоровления подростков и молодежи в летний период занимает туризм.

В целях развития молодежного туризма управлением по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа разработано 8 маршрутов походов «выходного дня» (7 однодневных и 1 двухдневный) с посещением памятных мест и достопримечательностей города, основными участниками, которых являются воспитанники подростково-молодежных клубов по месту жительства и посетители детских дворовых площадок.

На сегодняшний день проведено 149 однодневных пешеходных и велосипедных походов, в которых приняло участие 3727 человек в возрасте от 14 до 29 лет, из них 25 несовершеннолетних состоят на межведомственном профилактическом учете.

В течение всего летнего периода реализуется оздоровительная программа «Велобум», в рамках которой молодые люди города-курорта Анапа от 14 до 17 лет посещают теоретические и практические занятия на открытом воздухе, показывают навыки молодежного туризма на велосипедах, приобретенные на занятиях: умение безопасно путешествовать на велосипеде, ориентироваться в лесу и горах, двигаться по пересеченной местности, преодолевать естественные препятствия, а также знания в сборке-разборке велосипеда, его обслуживании во время и после похода.

В 2015 году программой «Велобум» охвачено 1373 человека, из них 602 несовершеннолетних граждан.

В целях организации временной занятости несовершеннолетних трудоустроено 462 подростка, из них 16 несовершеннолетних состоят на межведомственном профилактическом учете. Сформированные трудовые бригады проводили работы по наведению санитарного порядка на территории мемориальных комплексов, братских могил, а также работали в качестве помощников на летних дворовых площадках.

Таким образом, летней оздоровительной кампанией 2015 года управления по делам молодежи охвачено 52745 человек (детей, подростков и молодежи).

Для повышения эффективности деятельности по организации отдыха и занятости молодежи района в 2016 году необходимо выполнение ряда следующих задач:

- недопущение снижения показателей 2015 года, создание условий для их увеличения;

- проведение молодежного форума для молодежи от 14 до 29 лет;

- проведение туристских походов продолжительностью от 3 дней;

- строительство воркаут-площадки;

- укрепление межведомственного взаимодействия в части организации отдыха и занятости несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивидуально-профилактическая работа, а также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении;

- усиление информационной работы в молодежном медийном пространстве.

5. Проблемные позиции 2015 года и их решение в 2016 году:

Трудности в перевозке несовершеннолетних в 2015 году.

Данную проблему предполагается решить в 2016 году посредством межведомственного взаимодействия с управлением образования.

6. Ожидаемый результат:

- Увеличение охвата молодежи, в частности в возрасте от 18 до 29 лет, организованными формами отдыха и занятости;

- обеспечение 100% охвата несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется индивидуально-профилактическая работа, а также несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении, мероприятиями различных организационных форм.

7. План мероприятий летней оздоровительной кампании 2016 года\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители (координаторы) | | Сумма выделенных средств  (рублей) | Источники финансирования: муниципальный/поселенческий бюджет, наименование и пункт Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних | февраль-май (каникулярный период и в свободное от учебы время)  июнь-август | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | | 984 400,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы»,  (п. 4.5.7) |
| 2 | Форум молодежи «Наследники города Воинской Славы Анапа», посвященного 5-летию присвоения городу-курорту Анапа звания «Город воинской славы» | 20-22 мая | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 3 | Конкурсно-развлекательная программа «Здравствуй, лето!» (открытие летних дворовых площадок) | 1 июня | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | | 0 | - |
| 4 | Акция «Нон-стоп» «Привет, лето!» | 1 июня | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы»(п.4.5.4.) |
| 5 | Военно-спортивные внутриклубные соревнования в рамках Международного дня защиты детей | 1 июня | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 6 | Любительский турнир по настольному теннису, приуроченный к Международ-  ному Дню защиты детей | 3 июня | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 7 | Литературные чтения ко Дню рождения поэта «Мой любимый Пушкин» | 6 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Велоэстафета «За нами будущее» | 8 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 9 | Акция «Нон-стоп» «Вот оно какое наше лето» | 8 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 10 | Молодежная акция «Кино под открытым небом» | 9 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 11 | Акция «Здоровая Россия», приуроченная  ко Дню России | 10 июня | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 12 | Акция «Летний кинотеатр», в рамках краевого проекта «Кино нашего двора» | 11 июня | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 13 | Тематические мероприятия к Дню России | 11 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 14 | Молодежная акция «Я – гражданин» к Дню России | 12 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 15 | Акция «Нон-стоп» «Ура, лето!» | 15 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 16 | Соревнования по дартсу «Мы на позитиве» | 16 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 17 | Мероприятия, посвященные православному празднику «День Святой Троицы» | 19 июня | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 18 | Участие в митинге в рамках Дня памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны | 22 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Всероссийская акция «Свеча памяти» | 22 июня | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 20 | Пляжные соревнования «Морской бой» среди воспитанников подростково-молодежных клубов в рамках празднования Международного Дня борьбы с наркоманией | 24 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 29 394,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы» (п. 4.1) |
| 21 | Акция «Взгляд в будущее» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 26 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 22 | Мероприятия в рамках празднования Дня молодежи России | 26-27 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 29 280,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы» «Молодежь Анапы»  (п. 2.1) |
| 23 | Молодежный спортивно-научнай форум «Анапа без барьеров» | 27-29 июня | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 24 | Мероприятия, в рамках открытия летнего сезона | июнь | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 20 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы» «Молодежь Анапы»  (п. 2.1) |
| 25 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи России | июнь | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 26 | Соревнования по скейтбордингу, приуроченные к Международному дню скейтбординга | июнь | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 27 | Соревнования по стритболу "Стоп наркотик", приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков | июнь | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 28 | Участие в краевой военно-спортивной игре «Зарница» | июнь | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 29 | Организация работы на летних дворовых площадка по месту жительства«Молодежный квартал» | июнь-август | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 537 600,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы»  (п. 4.5.1) |
| 30 | Летняя оздоровительная программа  "Велобум" | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 65 600,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы»  (п. 4.5.5) |
| 31 | Программа развития дворовых видов спорта | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 131 200,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы»«Дети Анапы» (п. 4.5.6) |
| 32 | Организация работы комплексной досуговой площади | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 33 | Проведение мастер-классов по спортивному туризму | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 34 | Проведение мастер-классов по пешеходному туризму | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 35 | Проведение мастер-классов по скалолазанию на искусственном рельефе | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 36 | Организация пеших туристско-оздоровительных походов выходного дня | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 |  |
| 37 | Организация пеших многодневных  походов | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 38 | Организация работы дворовой  воркаут-площадки | июнь-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 39 | Участие в краевых сменах и туристских пешеходных походах ГБУ КК «ККПШ» в летний период | июнь-сентябрь | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 100 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы»(п.4.3.) |
| 40 | Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | 1-8 июля | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 41 | Акция «Нон-стоп» «В гости к лету!» | 6 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 42 | Тематические мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности | 8 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 43 | Молодежная акция «День семьи, любви и верности» | 8 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 3 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы» (п.1.2) |
| 44 | Молодежная акция «Кино под открытым небом» | 8 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 45 | Акция «Нон-стоп» «Лето – это праздник!» | 13 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 46 | Молодежная акция «Беги за мной» | 14 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 47 | Акция «Нон-стоп» «Праздник лета!» | 20 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 48 | Туристский поход «Только культурный отдых» | 20 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 49 | Уличный фестиваль поэзии и граффити «Стихи на стене» | 21 июля | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 50 | Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности | июль | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 51 | Соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе в рамках Дня военно-морского флота | июль | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 0 | - |
| 52 | Молодежный патриотический форум муниципального образования город-курорт Анапа «Я гражданин России» | 18-20 июля | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 289 500,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п. 4.5.3) |
| 53 | Молодежный форум «Я ЛИДЕР» | 21-23 июля | | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | 115 400,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п. 4.5.3) |
| 54 | Участие в губернаторском форуме «Молодежного актива «Регион – 93» | июль-август | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 38 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы» (п. 4.3) |
| 55 | Участие в X Молодежном патриотическом лагере-форуме «Донузлав – 2016» | июль-август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 56 | Силовое многоборье «Лига дворовых чемпионов» | 3 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 57 | Акция «Нон-стоп» «Солнечная карусель» | 3 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 58 | Литературно-музыкальная гостиная «Читай! Умей! Живи ярко!» | 10 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 59 | Акция «Нон-стоп» «Праздник детства» | 17 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 60 | Молодежная акция «Здоровым быть модно!» | 17 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 61 | Тематические мероприятия в рамках празднования православного праздника «Преображение Господне» (Яблочный Спас) | 19 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 62 | Тематические мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 22 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 63 | Молодежная акция «День флага России» | 22 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 64 | Молодежная акция «Кино под открытым небом» | 22 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 65 | Акция «Нон-стоп» «С летом не прощаемся» | 24 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 66 | Фестиваль клубов по месту жительства «Жить так ЗДОРОВО!» | 26 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 10 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни» (п. 12) |
| 67 | Акция «Нон-стоп» «До свидания, лето!»» | 31 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 2 370,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п.4.5.4) |
| 68 | Конкурсно-развлекательная программа «До свидания, лето!» (закрытие летних дворовых площадок) | 31 августа | | МКУ «МЦ «XXIвек»  Е.В. Ткаченко | 0 | - |
| 69 | Муниципальная военно-спортивная  смена «Дозор» | август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 626 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Дети Анапы» (п. 4.5.2) |
| 70 | Фестиваль современных молодежных видов спорта «ПРОДВИЖЕНИЕ» | август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 25 000,0 | муниципальный бюджет, муниципальная программа «Молодежь Анапы»(п. 4.2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 71 | Участие военно-патриотического исторического клуба «Черномор» в XI-ом Всероссийском военно-историческом фестивале «Азовское осадное сидение» | август | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |
| 72 | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных памятной дате – дню создания Воздушно-десантных войск | август. | МКУ ЦПВМ  «Ратмир»  М.И. Пронин | | 0 | - |

8. Планируемый охват подростков и молодежи в возрасте 14-29 лет формами отдыха и занятости в период оздоровительной кампании 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя в сфере реализации государственной молодежной политики на территории муниципального образования город-курорт Анапа | Планируемый охват | Удельный вес от общего количества молодежи в муниципальном образовании город-курорт Анапа (в возрастном срезе) |
| 1 | Охват подростков от 14 до 17 лет муниципальными тематическими (профильными) сменами | 70 | 1,2% |
| 2 | Охват молодежи от 14 до 29 лет муниципальными форумными площадками | 200 | 0,58 % |
| 3 | Охват подростков от 14 до 17 лет временным трудо-  устройством, организованным через органы и учреждения молодежной политики | 500 | 10,1 % |
| 4 | Охват подростков и молодежи от 14 до 29 лет вечерними дворовыми площадкам, деятельность на которых организована органами и учреждения молодежной политики | 3600 (среднедневной охват) | 10,2 % |
| 5 | Охват подростков от 14 до 17 лет туристскими походами, организованными через органы и учреждения сферы молодежной политики | 2000 | 32,6% |
| 6 | Охват молодежи от 18 до 29 лет туристскими походами, организованными через органы и учреждения сферы молодежной политики | 3000 | 10,3% |
| 7 | Охват подростков и молодежи от 14 до 29 лет мероприятиями в рамках основных направлений реализации государственной молодежной политики, в том числе по значимым датам и мероприятиям реализуемых в раках проектов:  - 1 июня – День защиты детей, открытие сезона;  - 12 июня – День России;  - 22 июня – День памяти и скорби;  - 26 июня – День борьбы с наркоманией;  - 27 июня – День молодежи;  - 8 июля День семьи, любви и верности;  - 12 августа – Международный день молодежи;  - 22 августа – День государственного;  - закрытие сезона;  - проекты, реализуемые в сфере молодежной политики (Кино нашего двора, АРТ-Кубань, Золотой голос и др.) | 35000 | 99,9 % |

**\*информацию о мероприятиях плана летней оздоровительной кампании 2016 года (в сфере государственной молодежной политики) можно уточнить в управлении по делам молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 79, тел. 3-24-70)**